## Sheet1
责任一览表
序号 | 管控事项 | 各班组区域负责内容 | 总包责任人 | 分包安全责任人/整改要求
1 | 文明施工 | 劳务二队6-11#（铝膜班组垃圾材料、混凝土垃圾、砌体垃圾材料、抹灰垃圾、地下室顶板材料堆场整理、库房材料整理及门前卫生保持、加工区域定时清理） | 总包安全员（李俊泽）、栋号长（6#、7#姚义晨、8#；9#丁权、10#、11#陈港龙）、地下室顶板（胡东） | 劳务二队安全员（钟涛）/楼层内做砌体、抹灰班组到工完场清；混凝土及打凿垃圾做到电梯已到层及时完成下，电梯未到层做到层层归堆主要通道持 干净无材料垃圾
|  | 劳务一队1-5#（铝膜班组垃圾材料、混凝土垃圾、砌体垃圾材料、抹灰垃圾、地下室顶板材料堆场整理、库房材料整理及门前卫生保持、加工区域定时清理） | 总包安全员（钟基伟）、栋号长（1#鲍云飞；2#、3#严子健；4#、5#戴安林）、地下室顶板（胡东） | 劳务一队安全员（郑祥）/楼层内做砌体、抹灰班组到工完场清；混凝土及打凿垃圾做到电梯已到层及时完成下，电梯未到层做到层层归堆主要通道持 干净无材料垃圾
|  | 机电单位现场各施工部位垃圾废料、堆场堆码、加工场定时清理 库房及库房门前卫生定时清理 | 总包安全员（李俊泽、钟基伟）、各区域栋号长 | 机电安全员（谢洪元）/现场各施工部位工完场清，加工场废料定时清理、堆 场及施工区域以外堆放材料当天清理完成、库房保持卫生保持过道通畅
|  | 各甲指分包作业区域内做到工完场清、堆场堆码整齐、库房及通道 保持整洁，过道严禁堆放任何材料，加工场定时清理废料 | 总包安全员（李俊泽、钟基伟）、各区域栋号长 | 甲指分包安全员
2 | 临边洞口 | 劳务一队负责1-5#临边洞口首次安装及日常维护 | 总包安全员（钟基伟）、栋号长（1#鲍云飞；2#、3#严子健；4#、5#戴安林） | 劳务一队安全员（郑祥）/负责日常维护，在未发现其他班组拆除未恢复情况下 由劳务自行恢复
|  | 劳务二队负责6-11#临边洞口首次安装及日常维护 | 总包安全员（李俊泽）、栋号长（6#、7#姚义晨、8#；9#丁权、10#、11#陈港龙） | 劳务二队安全员（钟涛）/负责日常维护，在未发现其他班组拆除未恢复情况下 由劳务自行恢复
3 | 消防设施/动火作业 | 消防班组进行各栋楼消防管安装/总包杂工进行现场灭火器配置 | 总包安全员（钟基伟）（李俊泽）设备员（罗康） | 现场有动火作业各分包安全员每日应巡查到位，各处放置灭火器被使用后 由使用单位进行更换/现场灭火器配置由总包杂工（胡贵初）进行首次配置与定期更换
|  | 现场各区域每日动火作业申请当提前一天进行申请 各申请单位应自配灭火器 | 审批人（周云龙）/总包安全员巡查（钟基伟）（李俊泽）
4 | 临时用电 | 现场各区域分包临时用电三级箱开关箱，由分包电工进行每日巡查 及整改 | 总包安全员（钟基伟）（李俊泽）设备员（罗康） | 各分包安全员以及电工都应进行每日巡查，分包电工负责进行整改分包 安全员负责进行整改回复（劳务一队安全员（郑祥）劳务二队安全员（钟涛））
5 | 大型设备 | 现场塔吊、电梯顶升维保、问题项整改 | 总负责人设备主管（刘洲）/设备员（罗康） | 电梯塔吊单位定期对项目设备进行维保
6 | 外爬架 | 现场各区域外架搭设整改，爬架爬升维保以及整改 | 总包安全员（何超）/安全员（李俊泽、钟基伟）协助管理 | 外爬架负责人辜坤/各类检查问题督促整改回复
7 | 吊篮 | 现场各栋吊篮安装检测，日常巡查、旁站监督 | 总负责人安全主任（周云龙）、总包安全员（李俊泽6-11、钟基伟1-5#） | 涂料班组（燕军）
8 | 生活区/库房 | 生活区违规用电、生活区卫生、生活区食堂、生活区消防、 生活区公共卫生、库房卫生、库房加工场堆场管理、 | 总包负责人（宋畅波）/工程部经理（张佃亮） | 各班组宿舍问题由各分包安全员负责/食堂由总包统一整改回复 库房卫生及各项管理由各劳务分包与甲指分包安全员统一进行整改回复
9 | 保安 | 大门口进出场管理、材料进出场管理、人员进出场管理、车辆进 出场管理 | 保安队长陈先民、总包安全员（李俊泽、钟基伟协助管理） | 整改问题总包统一进行整改回复

## Sheet2
附件1： 项目危险源识别、管理一览表（参考版）
序号 | 活动点/分项工程/工序 | 存在时间段/存在部位 |  |  | 危险因素描述及对应责任人 | 可能导致的事故 | 管控措施 | 风险等级
|  | xx月 | xx月 | xx月
1 | 塔吊（例） | 1#楼 | 1#楼 | 1#楼 | 1.塔吊标准节及附墙框材料不合格（xx）2.塔吊附墙预埋件及部位不符合设计要求（xx）3.塔吊安装加节管理不当（xx）4.塔吊未按要求进行维保（xx）5.塔吊司机违规操作（xx）...... | 1.塔吊坍塌；2.物体打击；...... | 1.塔吊构配件进场验收；2.塔吊附墙预埋件隐蔽验收；3.对作业人员进行安全交底，安装过程实施旁站监督。4.按使用说明要求进行维保。...... | I级
|  | 2#楼 | 2#楼 | 2#楼 |  |  |  | Ⅱ级
|  | 4#楼 | 4#楼 | 4#楼 |  |  |  | Ⅱ级
|  | ...... | ...... | ...... |  |  |  | ......
...... | ......
说明：1.项目经许可开工后，施工总承包单位每季度的前10个工作日参照此表报送本季度项目危险源识别和管理情况；如：4月1-10日报送4、5、6月的情况。 2.各项目主体单位应定期开展施工现场危险源辨识，施工安全风险按照其发生生产安全事故类型的可能性和造成后果的危害程度及影响范围，分为重大风险、较大风险、一般风险和 较低风险四级。（详见指引内容）