惠州市工程建设项目联合验收工作方案（2.0版）（试行）

为全面贯彻落实《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）《广东省人民政府关于印发广东省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（粤府〔2019〕49号）《惠州市人民政府关于印发惠州市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（惠府〔2019〕48号）相关要求，强化验收管理综合协同，严格落实建设单位首要负责制，切实提高行政服务水平，根据我市建设工程验收工作实际，优化我市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收工作方案。

一、工作原则

竣工联合验收按照“统一申报、信息共享、各司其职、限时办理、集中反馈”的原则，实行线上线下相结合办理模式，原则上除可承诺办理的备案、验收等行政许可备案事项外，其余事项在竣工联合验收时一并提请，通过系统分送一并办理。

二、适用范围

在惠州市行政区域范围内，由住房城乡建设行政主管部门核发施工许可手续的新建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程（城市道路、管线、桥梁、隧道，公共交通工程，城市轨道交通工程，装饰装修工程，既有建筑加装电梯工程除外），适用本方案。

三、竣工联合验收内容

包含规划条件核实、消防验收（备案）、人防工程验收备案、建设工程城建档案验收、民用绿色建筑工程验收、国家安全事项验收、光纤到户通信配套备案、气象部门雷电防护装置验收等专项验收（备案）和工程质量竣工验收监督。其中建设工程城建档案验收事项实施告知承诺制。

四、各部门职责分工

（一）建设行政主管部门（牵头部门）

1.汇总更新房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收办事指南和工程质量竣工验收监督办事清单。

2.牵头组织协调所监管工程的竣工联合验收工作，并具体进行质量、消防、人防竣工验收工作（发放工程施工许可手续的科室为牵头部门），核查工程竣工验收条件。工程质量监督机构出具房屋市政工程（结建式人防工程）质量竣工验收条件核查监督意见，消防设计审查验收机构出具消防现场评定意见。住建行政主管部门依据监督意见（消防现场评定意见）出具消防、人防验收（备案）专项意见，全部专项验收（备案）通过后，出具《惠州市房屋建筑和市政基础设施工程联合验收意见书》。市（县、区）建设行政主管部门可根据工作实际将联合验收的具体组织协调工作委托给市（县、区）建设工程质量监督机构具体实施。

3.各县（区）住建部门也可根据本县（区）的实际情况确定联合验收牵头科室或单位。

（二）各专项验收（备案）主管部门

规划条件核实、消防验收（或备案）、人防工程验收备案、民用绿色建筑工程验收、建设工程城建档案验收、国家安全事项验收、光纤到户通信配套备案、气象部门雷电防护装置验收等相关行业主管部门按照职责分工，同时参与工程的联合验收工作，原则上不再单独办理专项验收。

1.明确各专项验收（备案）市、县（区）统一的受理条件、申请材料、法律法规依据等，制定专项办事清单并报联合验收牵头部门。办事指南如需变更的，应以书面形式报送牵头部门，牵头部门协调相关部门取得一致意见后予以变更。

2.按职责分工确认联合验收申请资料，开展专项验收（备案）工作，并按规定时限出具验收（备案）意见。对超时办理情况，“审批系统”将信息自动推送至效能监察系统。

3.专项验收（备案）职权已委托或下放各县（区）实施的，市级相关行业主管部门负责协调、督促、指导各县（区）按要求开展联合验收工作。

（三）政务服务主管部门

按照集成服务要求，根据“一窗受理”工作规程，建立完善的“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”机制，在市、县（区）行政服务中心设置工程建设审批综合服务窗口。

统一联合验收案件的申报入口，调整“惠州市工程建设项目审批管理系统”（以下简称“审批系统”）中“联合验收”模块的功能，统筹市（区）各专项验收（备案）主管部门纳入“审批系统”办理，满足联合验收图纸等各项资料上传需求，负责平台日常运转技术保障。

五、联合验收条件

（一）建设工程已按设计和合同约定的内容建成，具备法律法规规定的质量竣工验收条件。

（二）建设工程已具备建设工程规划条件核实条件。

（三）已按要求完成消防设计和合同约定的消防专业各项内容；有完整的工程消防技术档案和施工管理资料；消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。

（四）已按人防主管部门批复要求完成人防工程建设，符合人防工程设计、施工规范及验收标准。

（五）已按照施工图设计文件和绿色建筑标准进行建设，具备绿色建筑查验条件。

（六）建设单位对勘察、设计、施工、监理等应当移交城建档案管理机构的工程档案进行收集汇总，按《建设工程档案编制规范》（DBJ 440100/T 153—2012）要求整理完毕，并由建设单位组织施工、勘察、设计、监理及有关参建单位人员对建设工程城建档案完成自行验收。

（七）白蚁预防工程竣工后，由白蚁防治单位、项目建设单位和工程监理单位依照国家、省、市颁布的白蚁防治工程质量检验评定标准进行验收。

（八）涉及国家安全事项的建设项目竣工时的位置、范围、建筑形态等要素，智能化集成、办公自动化、信息网络及通信系统等设备设施情况与准予许可时的申请项目相符；国家安全防范措施落实情况与整改方案相符。

（九）光纤到户通信设施工程按照光纤到户国家标准开展，经有计量认证资质的检测机构对光纤到户通信设施进行检测，并符合国家标准。

（十）由气象部门负责雷电防护装置设计审核和竣工验收许可的工程项目，雷电防护装置按核准的设计要求建成，经有资质的单位检测，符合国家标准及相关技术规范要求；其他由住房城乡建设部门监管的房屋建筑和市政基础设施工程雷电防护装置已按住房城乡建设部门相关规定通过质量验收。

六、联合验收程序

（一）申请联合验收

建设项目完工后，建设单位可根据工程实际情况，提前与各专项验收（备案）主管部门进行工作对接，各部门开展提前介入服务，指导建设单位做好竣工验收(备案)各项准备工作。

建设项目具备联合验收条件后，建设单位在“惠州市工程建设项目审批管理系统”提出申请，按联合验收办事指南在系统中上传一套验收图纸（含消防、人防等专业部分）、联合测绘信息和所需材料（项目施工图联审信息由系统自动导入），并选择工程验收所涉及的各专项验收（备案）的市、县（区）主管部门。建设单位根据项目实际情况，对在本方案发布实施前已经验收通过的事项，直接上传相关结果文书并备注“已验收（或已备案）”；对不涉及的事项，选择“不涉及”。系统推送至各专项主管部门进行审核。

（二）资料审核

各专项主管部门自收案之日起2个工作日内在“审批系统”反馈资料审核意见（包括建设单位提出的不涉及事项）。

牵头部门汇总各专项主管部门资料审核情况，自收案之日起3个工作日内作出是否受理的决定:资料齐全，符合申请要求的，向政务服务综合窗口发送受理通知；对资料不全或不符合要求的，一次性告知，并要求申请人于5个工作日内补齐，补充材料经所涉及部门审核通过后，建设单位向政务服务综合窗口提交纸质材料，由政务服务部门出具受理通知。申请人逾期未补齐材料或材料审核仍不通过的，作出不予受理决定。

（三）开展验收

1.对于已经受理的项目（案件自受理之日起开始计算审批用时），牵头部门根据项目实际情况和建设单位意见，协调确定现场统一验收时间，通知各专项主管部门，并提前通知建设单位组织勘察、设计、施工、监理等参建单位做好现场验收准备。各专项主管部门可提前在系统中提出相关问题，由建设单位进行汇总，在勘验现场时一并协调；同时各专项主管部门应提前在系统登记说明是否需到现场查验，未登记说明的，系统在受理之日起2个工作日后默认不参加现场查验。

2.牵头部门按约定时间统一组织各专项主管部门赴工程现场开展联合验收工作（应自受理之日起3个工作日内完成），各部门验收人员按职责分工在现场开展各专项检查验收（备案）工作。对发现的存在问题可快速整改完毕的，各部门应及时指导建设单位于现场验收后3个工作日内完成并确认，整改时间不计入联合验收时间。

3.对各主管部门现场验收时要求建设单位补充的相关资料，建设单位应自受理之日起5个工作日内在申报系统补充上传，建设各方责任主体出具的《工程竣工验收报告》在质量竣工验收监督通过后，也在此阶段上传。

4.各专项部门自受理之日起7个工作日内在“审批系统”填写各专项验收（备案）意见：验收（备案）通过的，填写通过意见；验收（备案）不通过的，填写不通过的理由、法定依据及整改意见。

（四）出具结果

1.对所有专项验收（备案）都通过的项目，牵头部门自受理之日起10个工作日内在“审批系统”出具《惠州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》。建设单位直接在申请系统中下载打印。

建设单位在“惠州市工程建设项目审批管理系统”中上传的验收图纸与《惠州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》自动关联，配套使用。

2.联合验收实行“一票否决”方式，各专项验收（备案）有不通过的，牵头部门汇总需整改问题，自受理之日起10个工作日内出具办理结果通知书，对存在问题一次性告知。

3.各专项主管部门应对建设单位的验收整改工作进行监督指导。建设单位整改完成后需重新提出联合验收申请，原已审查通过的材料不再重复提交（已合格的专项验收（备案）结果继续保留有效），涉及的主管部门在重新受理之日起5个工作日内完成专项验收（备案）工作和在“审批系统”填写验收意见。验收（备案）全部通过后，牵头部门在重新受理之日起10个工作日内出具《惠州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》。

七、资料共享

工程联合验收合格后，“审批系统”自动生成联合验收电子档案，对接房屋建筑和市政基础设施工程推送至各专业验收（备案）主管部门。

八、其他说明

（一）市级住房城乡建设主管部门牵头组织的竣工联合验收结果文书盖市级建设行政主管部门公章，其他各县、区建设行政主管部门牵头组织的竣工联合验收结果文书盖县（区）建设行政主管部门公章。

（二）纳入本方案范围的工程项目，竣工联合验收通过后，发放《惠州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》。

（三）竣工联合验收业务办理时限：自受理之日起10个工作日内办结。其中，社会投资简易低风险工程为5个工作日内办结（受理之日起2个工作日内完成现场联合验收，各专项目部门自受理之日起4个工作日内完成在“联合验收系统”填写验收意见，牵头部门自受理之日起5个工作日内出具联合验收通过与否的结果文书）。

属于联合验收范围的政府投资建筑工程，2021年5月1日后原则上不再单独办理专项验收，2021年5月1日前已完成规划、消防、人防、质量等专项验收的项目，可将已通过专项验收的结果文书在联合验收系统中上传，审批部门核实后不再重复审批，直接通过专项验收。

属于联合验收范围的社会投资建筑工程，2021年10月1日后原则上不再单独办理专项验收，2021年10月1日前已完成规划、消防、人防、质量等专项验收的项目，可将已通过专项验收的结果文书在联合验收系统中上传，审批部门核实后不再重复审批，直接通过专项验收。

（四）相关职能部门应强化主动服务意识，严格落实联合验收制度。

（五）加强收口管理，建设单位在立项、用地、规划、施工等许可阶段办理相关审批手续时的承诺事项未完成的，不得申请联合验收。

（六）联合验收实行线上线下相结合的审批模式，在实现全程网办前仍需提交纸质资料。

（七）对建设单位逾期未履行承诺事项的，按照《惠州市全面推行建设工程项目“信用快审”承诺制改革实施方案》（惠府〔2019〕18号）规定，相关承诺事项办理部门可在一年内取消建设单位以承诺制办理其他审批事项的资格，同时将其列为不诚信信息，推送至全市统一的信息共享平台公示；相关审批部门将其列为重点检查对象，依法依规严肃处理。

（八）如工程项目设计方案的建设范围涉及海绵城市、节水设施、充电设施、规划市政道路范围电力设施迁改、道路实施等，可由建设单位按设计要求将其作为专项内容，纳入整体工程项目的验收范围内。

附件：1.惠州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收办事指南（2.0版）

2.惠州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工 联合验收意见书（样表）